## Slide 1
Atualizado em 22/10/2024
Status Report
OBJETIVO DO PROJETO
STATUS
PRÓXIMOS PASSOS
PROGRESSO
STATUS DAS AÇÕES
TEMAS CRÍTICOS
 |  | Definição KPIs | 100%
 |  | Regras seleção | 100%
 |  | Inclusão CDP | 100%
 |  | Modelo D. Mgmt | 50%
 |  | Validações | 50%
 |  | Adaptações | 30%
 |  | Comunicação | 0%
 |  | Implementação | 0%
55%
Concluído
%CONC.
ALGORITMO
Tornar a indicação de turnover mais justa e alinhada ao negócio.
Definição de indicadores.
Definição das regras de elegibilidade.
Validação do modelo proposto com Diretoria
O percentual de conclusão recuou devido a novas etapas incluídas.
Construção do modelo via Data Management
Definir percentual de nomes para envio.
Definir Processo de TO Compulsório.
Validar modelo com Alta Gestão.
Comunicação e Implementação
 | A fazer |  | Em andamento |  | Concluído |  | Tema crítico
Houve replanejamento devido a novas etapas decorrentes de correção de rota.
Será necessário implementar um processo sistêmico, via SMP, para garantir os % de TO previstos no processo (Avaliação já demandada para time de processos em conjunto com a frente de redução de exceções)

## Slide 2
Atualizado em 22/10/2024
Status Report
OBJETIVO DO PROJETO
STATUS
PRÓXIMOS PASSOS
PROGRESSO
STATUS DAS AÇÕES
TEMAS CRÍTICOS
 |  | Diagnóstico inicial | 100%
 |  | Entrevistas | 100%
 |  | To Be | 8%
 |  | Apresentação | 0%
 |  | Roteiros | 0%
 |  | Comunicação | 0%
 |  | Ajustes | 0%
 |  | Implementação | 0%
43%
Concluído
%CONC.
EXCEÇÕES
Reduzir pedidos de exceção através da otimização e fluidez de processos conhecidos
Abertura analítica dos motivos de pedidos exceção.
Envolvimento do time de processos para mapeamento e melhorias.
Sugestões de melhoria no fluxo do Gestão X.
Reprovação de chamados que contém matriculas improcedentes.
Incluir testeira com informações obrigatórias e orientações.
Implementar melhorias do fluxo do Gestão X.
Reservar 10% do volume de indicações de TO para ser tratado como Desvio Comportamental, com trava via SMP (MOVA).
Necessidade de adaptação do sistema de SMP (MOVA).
 | A fazer |  | Em andamento |  | Concluído |  | Tema crítico

## Slide 3
Atualizado em 17/10/2024
Status Report
OBJETIVO DO PROJETO
STATUS
PRÓXIMOS PASSOS
PROGRESSO
STATUS DAS AÇÕES
TEMAS CRÍTICOS
 |  | Diagnóstico inicial | 100%
 |  | Entrevistas | 10%
 |  | To Be | 8%
 |  | Apresentação | 0%
 |  | Roteiros | 0%
 |  | Comunicação | 0%
 |  | Ajustes | 0%
 |  | Implementação | 0%
63%
Concluído
%CONC.
Tornar o fluxo de dados mais rápido, assertivo, confiável, flexível e escalável.
Apresentação de métricas e volumetrias
Apresentação de propostas de soluções
Otimizações de ambiente interno AeC
Monitoramento de tempos de replicação do ambiente E.O.
Retomar agendas com a Robbyson sobre implementação de soluções, à partir de 31/10/2024.
Necessidade de adaptação do sistema de SMP (MOVA).
 | A fazer |  | Em andamento |  | Concluído |  | Tema crítico