## Projetos
Crie um cronograma de projeto nesta planilha. Digite o título desse projeto na célula B1. As informações sobre como usar esta planilha, incluindo instruções para leitores de tela e o autor desta pasta de trabalho, estão na planilha Sobre. Continue navegando pela coluna A para saber mais.
Insira o Nome da empresa na célula B2.
Insira o nome do Líder do projeto na célula B3. Insira a data de Início do projeto na célula E3. Início do projeto: o rótulo está na célula C3. | 2025-08-19 | Início do projeto: |  |  | 2025-08-01
A Semana de exibição na célula E4 representa a semana inicial a ser exibida no cronograma do projeto na célula I4. A data de início do projeto é considerada Semana 1. Para alterar a semana de exibição, basta inserir um novo número da semana na célula E4. A data inicial para cada semana, começando com a semana de exibição na célula E4, começa na célula I4 e é calculada automaticamente. Há 8 semanas representadas nesse modo de exibição que vão da célula I4 a célula BF4. Você não deve modificar essas células. Semana de exibição: o rótulo está na célula C4. |  | Semana de exibição: |  |  | 1899-12-31 |  |  |  | 2025-07-28 | [6 empty] | 2025-08-04 | [6 empty] | 2025-08-11 | [6 empty] | 2025-08-18 | [6 empty] | 2025-08-25 | [6 empty] | 2025-09-01 | [6 empty] | 2025-09-08 | [6 empty] | 2025-09-15 | [6 empty] | 2025-09-22 | [6 empty] | 2025-09-29 | [6 empty] | 2025-10-06 | [6 empty] | 2025-10-13 | [6 empty] | 2025-10-20 | [6 empty] | 2025-10-27 | [6 empty] | 2025-11-03 | [6 empty] | 2025-11-10
As células I5 a BL5 contêm o número de dias da semana representado no bloco de células acima de cada célula de data e são calculadas automaticamente. Você não deve modificar essas células. A data de hoje é contornada em vermelho (hex #AD3815) a partir da data de hoje na linha 5, passando pela coluna de data inteira até o final do cronograma do projeto. | time axis 2025-07-28 to 2025-11-16
Esta linha inclui cabeçalhos do cronograma do projeto que estão abaixo deles. Navegue de B6 a BL6 para ouvir o conteúdo. A primeira letra de cada dia da semana da data acima daquele cabeçalho começa na célula I6 e continua até a célula BL6. Todo o gráfico de linha do tempo de projeto é gerado automaticamente com base nas datas de início e término inseridas, usando os formatos condicionais. Não modifique o conteúdo nas células dentro das colunas após a coluna I, começando na célula I7. | TAREFA | PRIORIDADE | LIDER | PROGRESSO | INÍCIO | TÉRMINO PREVISTO | TÉRMINO REAL | SLA | time axis 2025-07-28 to 2025-11-16
A célula B8 contém o título do exemplo da Fase 1. Insira um novo Título na célula B8. Na célula C8, insira o nome a atribuir à fase, caso ela se aplique ao seu projeto. Na célula D8, insira o Progresso para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. Nas células E8 e F8, insira as datas de início e término para a fase inteira, caso ela se aplique ao seu projeto. O gráfico de Gantt preenche automaticamente as datas apropriadas e sombreia de acordo com o andamento inserido. Para excluir a fase e trabalhar apenas nas tarefas, basta excluir essa linha. | BÚSSOLA
A célula B9 contém a tarefa de exemplo "Tarefa 1". Insira um novo nome da tarefa na célula B9. Insira uma pessoa para atribuir a tarefa na célula C9. Insira o andamento da tarefa na célula D9. Uma barra de progresso é exibida na célula e fica sombreada de acordo com o número na célula. Por exemplo, 50% de progresso sombreia metade da célula. Insira a data de início da tarefa na célula E9. Insira a data de término da tarefa na célula F9. Uma barra de status sombreada das datas inseridas aparece em blocos começando na célula I9 até BL9. | AMILATENDIMENTO | P0 | Renê | 100% | 2025-06-01 | 2025-08-04 |  | 65
As linhas 10 a 13 repetem o padrão da linha 9. Repita as instruções da célula A9 para todas as linhas de tarefas nesta planilha. Substitua os dados de exemplo. Um exemplo de outra fase começa na célula A14. Continue inserindo tarefas nas células A10 a A13 ou vá para a célula A14 para saber mais. | RIACHUELO | P2 | Renê | 95% | 2025-07-21 | 2025-08-07 | 2025-01-23 | 18
| NEOENERGIA | P1 | Renê | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-07 |  | 21
| TIM | P1 | Renê | 0% | 2025-08-18 | 2025-09-07 |  | 21
| MAGAZINELUIZA | P1 | Renê | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-14 |  | 21
| QUINTOANDAR | P1 | Renê | 0% | 2025-08-25 | 2025-09-14 |  | 21
| EUROPASSISTANCE | P1 | Renê | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-21 |  | 21
| ATHENASAUDE | P2 | Renê | 0% | 2025-09-01 | 2025-09-21 |  | 21
| BRADESCOSEGUROS | P2 | Renê | 0% | 2025-09-09 | 2025-09-29 |  | 21
| CENTRALIT | P2 | Renê | 0% | 2025-09-16 | 2025-10-06 |  | 21
| MAGAZINELUIZATELEVENDAS | P2 | Renê | 0% | 2025-09-22 | 2025-10-12 |  | 21
| VALENET | P2 | Renê | 0% | 2025-10-01 | 2025-10-21 |  | 21
HUMOR
| AMILATENDIMENTO | P2 | Renê | 0% | 2025-08-10 | 2025-09-24 |  | 46
| ATHENASAUDE | P2 | Renê | 0% | 2025-10-06 | 2025-10-21 |  | 16
| BRADESCOSEGUROS | P2 | Renê | 0% | 2025-10-17 | 2025-11-01 |  | 16
| CENTRALIT | P2 | Renê | 0% | 2025-10-17 | 2025-11-01 |  | 16
| EUROPASSISTANCE | P2 | Renê | 0% | 2025-10-24 | 2025-11-08 |  | 16
| MAGAZINELUIZA | P2 | Renê | 0% | 2025-10-31 | 2025-11-15 |  | 16
| MAGAZINELUIZATELEVENDAS | P2 | Renê | 0% | 2025-10-31 | 2025-11-15 |  | 16
| NEOENERGIA | P2 | Renê | 0% | 2025-11-07 | 2025-11-22 |  | 16
| QUINTOANDAR | P2 | Renê | 0% | 2025-11-16 | 2025-12-01 |  | 16
| RIACHUELO | P2 | Renê | 0% | 2025-11-16 | 2025-12-01 | 2025-01-23 | 16
| TIM | P2 | Renê | 0% | 2025-11-23 | 2025-12-08 |  | 16
| VALENET | P2 | Renê | 0% | 2025-11-23 | 2025-12-08 |  | 16
CENTRAL TROCAS
| AMILATENDIMENTO | P2 | Renê | 0% | 2025-08-30 | 2025-10-14 |  | 46
| ATHENASAUDE | P2 | Renê | 0% | 2025-10-26 | 2025-11-10 |  | 16
Esta linha marca o final do Cronograma de projeto. NÃO insira nada nessa linha. Insira novas linhas ACIMA desta linha para continuar a construção do cronograma de projeto. | BRADESCOSEGUROS | P2 | Renê | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-21 |  | 16
| CENTRALIT | P2 | Renê | 0% | 2025-11-06 | 2025-11-21 |  | 16
| EUROPASSISTANCE | P2 | Renê | 0% | 2025-11-13 | 2025-11-28 |  | 16
| MAGAZINELUIZA | P2 | Renê | 0% | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  | 16
| MAGAZINELUIZATELEVENDAS | P2 | Renê | 0% | 2025-11-20 | 2025-12-05 |  | 16
| NEOENERGIA | P2 | Renê | 0% | 2025-11-27 | 2025-12-12 |  | 16
| QUINTOANDAR | P2 | Renê | 0% | 2025-12-06 | 2025-12-21 |  | 16
| RIACHUELO | P2 | Renê | 0% | 2025-12-06 | 2025-12-21 | 2025-01-23 | 16
| TIM | P2 | Renê | 0% | 2025-12-13 | 2025-12-28 |  | 16
| VALENET | P2 | Renê | 0% | 2025-12-13 | 2025-12-28 |  | 16
IGD
| AMILATENDIMENTO | P2 | Renê | 0% | 2025-09-19 | 2025-11-03 |  | 46
| ATHENASAUDE | P2 | Renê | 0% | 2025-11-15 | 2025-11-30 |  | 16
| BRADESCOSEGUROS | P2 | Renê | 0% | 2025-11-26 | 2025-12-11 |  | 16
| CENTRALIT | P2 | Renê | 0% | 2025-11-26 | 2025-12-11 |  | 16
| EUROPASSISTANCE | P2 | Renê | 0% | 2025-12-03 | 2025-12-18 |  | 16
| MAGAZINELUIZA | P2 | Renê | 0% | 2025-12-10 | 2025-12-25 |  | 16
| MAGAZINELUIZATELEVENDAS | P2 | Renê | 0% | 2025-12-10 | 2025-12-25 |  | 16
| NEOENERGIA | P2 | Renê | 0% | 2025-12-17 | 2026-01-01 |  | 16
| QUINTOANDAR | P2 | Renê | 0% | 2025-12-26 | 2026-01-10 |  | 16
| RIACHUELO | P2 | Renê | 0% | 2025-12-26 | 2026-01-10 | 2025-01-23 | 16
| TIM | P2 | Renê | 0% | 2026-01-02 | 2026-01-17 |  | 16
| VALENET | P2 | Renê | 0% | 2026-01-02 | 2026-01-17 |  | 16
MIS ROBBYSON - Planejamento de retrofit Dashboards

## Sheet2
DASHBOARD | CLIENTE | INÍCIO | # | CLIENTE | (All)
BÚSSOLA | AMILATENDIMENTO | 2025-06-01 | 1
BÚSSOLA | RIACHUELO | 2025-07-21 | 1 | Sum of # | Column Labels
BÚSSOLA | NEOENERGIA | 2025-08-18 | 1 |  | 2025 | [6 empty] | 2026
BÚSSOLA | TIM | 2025-08-18 | 1 | Row Labels | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan
BÚSSOLA | MAGAZINELUIZA | 2025-08-25 | 1 | BÚSSOLA | 1 | 1 | 4 | 7 | 2
BÚSSOLA | QUINTOANDAR | 2025-08-25 | 1 | CENTRAL TROCAS | 2025 Aug: 1; 2025 Oct: 2; 2025 Nov: 7; 2025 Dec: 5
BÚSSOLA | EUROPASSISTANCE | 2025-09-01 | 1 | HUMOR | 2025 Aug: 1; 2025 Oct: 7; 2025 Nov: 7
BÚSSOLA | ATHENASAUDE | 2025-09-01 | 1 | IGD | 2025 Sep: 1; 2025 Nov: 4; 2025 Dec: 7; 2026 Jan: 3
BÚSSOLA | AZUL | 2025-09-09 | 1 | Grand Total | 1 | 1 | 6 | 8 | 11 | 18 | 12 | 3
BÚSSOLA | BRADESCOSEGUROS | 2025-09-09 | 1
BÚSSOLA | CENTRALIT | 2025-09-16 | 1
BÚSSOLA | MAGAZINELUIZATELEVENDAS | 2025-09-22 | 1
BÚSSOLA | NESTLE | 2025-09-22 | 1
BÚSSOLA | TIMCONTRATANTES | 2025-10-01 | 1
BÚSSOLA | VALENET | 2025-10-01 | 1
CENTRAL TROCAS | AMILATENDIMENTO | 2025-08-30 | 1
CENTRAL TROCAS | ATHENASAUDE | 2025-10-26 | 1
CENTRAL TROCAS | AZUL | 2025-10-26 | 1
CENTRAL TROCAS | BRADESCOSEGUROS | 2025-11-06 | 1
CENTRAL TROCAS | CENTRALIT | 2025-11-06 | 1
CENTRAL TROCAS | EUROPASSISTANCE | 2025-11-13 | 1
CENTRAL TROCAS | MAGAZINELUIZA | 2025-11-20 | 1
CENTRAL TROCAS | MAGAZINELUIZATELEVENDAS | 2025-11-20 | 1
CENTRAL TROCAS | NEOENERGIA | 2025-11-27 | 1
CENTRAL TROCAS | NESTLE | 2025-11-27 | 1
CENTRAL TROCAS | QUINTOANDAR | 2025-12-06 | 1
CENTRAL TROCAS | RIACHUELO | 2025-12-06 | 1
CENTRAL TROCAS | TIM | 2025-12-13 | 1
CENTRAL TROCAS | TIMCONTRATANTES | 2025-12-13 | 1
CENTRAL TROCAS | VALENET | 2025-12-13 | 1
HUMOR | AMILATENDIMENTO | 2025-08-10 | 1
HUMOR | ATHENASAUDE | 2025-10-06 | 1
HUMOR | AZUL | 2025-10-06 | 1
HUMOR | BRADESCOSEGUROS | 2025-10-17 | 1
HUMOR | CENTRALIT | 2025-10-17 | 1
HUMOR | EUROPASSISTANCE | 2025-10-24 | 1
HUMOR | MAGAZINELUIZA | 2025-10-31 | 1
HUMOR | MAGAZINELUIZATELEVENDAS | 2025-10-31 | 1
HUMOR | NEOENERGIA | 2025-11-07 | 1
HUMOR | NESTLE | 2025-11-07 | 1
HUMOR | QUINTOANDAR | 2025-11-16 | 1
HUMOR | RIACHUELO | 2025-11-16 | 1
HUMOR | TIM | 2025-11-23 | 1
HUMOR | TIMCONTRATANTES | 2025-11-23 | 1
HUMOR | VALENET | 2025-11-23 | 1
IGD | AMILATENDIMENTO | 2025-09-19 | 1
IGD | ATHENASAUDE | 2025-11-15 | 1
IGD | AZUL | 2025-11-15 | 1
IGD | BRADESCOSEGUROS | 2025-11-26 | 1
IGD | CENTRALIT | 2025-11-26 | 1
IGD | EUROPASSISTANCE | 2025-12-03 | 1
IGD | MAGAZINELUIZA | 2025-12-10 | 1
IGD | MAGAZINELUIZATELEVENDAS | 2025-12-10 | 1
IGD | NEOENERGIA | 2025-12-17 | 1
IGD | NESTLE | 2025-12-17 | 1
IGD | QUINTOANDAR | 2025-12-26 | 1
IGD | RIACHUELO | 2025-12-26 | 1
IGD | TIM | 2026-01-02 | 1
IGD | TIMCONTRATANTES | 2026-01-02 | 1
IGD | VALENET | 2026-01-02 | 1